## Zeitplanung
<LED-Connection>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 9
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 2 | 4 | 1 |  | KW 49 F: 2; KW 50 D: 1; KW 51 F: 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 3 | 5 | 1 |  | KW 49 F: 1; KW 50 F: 1; KW 51 F: 1; KW 3 M: 2
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 F
20 | Analyse & Design | 5 | 8
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 5 | 8 |  | 6.12. | KW 49 D: 5; KW 49 F: 3
202 |  |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 69 | 60
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) |  | 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 18 | 10 |  |  | KW 49 D: 3; KW 49 F: 1; KW 50 D: 2; KW 50 F: 4
303 | Anforderung #01 | 24 | 35 | 1 | 19.12 | KW 50 D: 5; KW 50 F: 2; KW 51 M: 5; KW 51 D: 6; KW 51 F: 3; KW 1 D: 4; KW 2 M: 6; KW 2 D: 4
304 |  |  | 0 | 1
305 | Anforderung #03 | 6 | 3 | 1 |  | KW 2 M: 1; KW 2 D: 2
306 | Anforderung #04 | 15 | 10 | 1 |  | KW 50 F: 1; KW 51 M: 2; KW 51 D: 2; KW 51 F: 3; KW 2 M: 1; KW 2 D: 1
307 | Anforderung #05 | 6 | 1 | 2 | bar: KW 2 D to KW 2 F
308 | Anforderung #06 |  | 1 | 3 | bar: KW 2 F
309 | Vorbereitung für Präsentation |  | 0
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 4
401 | Testfälle erstellen |  | 1 | bar: KW 2 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 3 |  |  | KW 2 F: 3
403 | Bugs fixen |  | 0
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 4
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 2 |  |  | KW 3 M: 2
602 | Project Abstract | 1 | 2 |  |  | KW 2 F: 2
603 |  |  | 0
| Total | 82 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 9
Analyse & Design | 5 | 8
Implementation | 69 | 60
Testen | 0 | 4
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 3 | 4